## OBRAS TERMINADAS OPERANDO 2019
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO EJERCICIO FISCAL 2019
2020-03-19
FOLIO | CONTROL | PROGRAMA | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | MUNICIPIO / LOCALIDAD | CONTRATADO | FECHA REAL DE LA OBRA |  | AVANCES |  | FOTOGRAFÍAS | DESCRIPCIÓN
[6 empty] | INICIO | TÉRMINO | FÍSICO | FINANCIERO
1 | 2 | 13 | 17 | 20 | #REF! | 50 | 51 | 68 | 70
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42966631.07 | 14 | 14 | 14 | 14
1 | 115357 | Aparural 2019 | Introducción de drenaje sanitario en la comunidad de San Francisco Chalchihuapan | Atlacomulco San Francisco Chalchihuapan | 1635635.9 | 2019-11-01 | 2020-02-14 | 100 | 36.3376 |  | Para desaloja las aguas residuales y pluviales de la población, mejorar de manera eficiente y oportuna, disminuir los focos de infección y los malos olores y contribuir con el mejoramiento del medio ambiente, la flora y la fauna
2 | 115333 | Apaur 2019 | Desazolve y reforzamiento de bordos de protección en diversos cauces locaizados en la cuenca alta y media del Río Lerma y afluentes | Calimaya Calimaya de Díaz González, Chapultepec, Lerma de Villada, Metepec, San Mateo Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Villa Cuauhtémoc, Santa María Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango de arista, Santiago Tianguistenco de Galenana, Toluca de lerdo, Xonacatlán, San Miguel Zinacantepec. | 3997278.28 | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 100 | 18.8142 |  | Para mejorar el flujo de aguas y el saneamiento en diversos cauces de ríos localizados en la cuenca alta y media del río Lerma, así como evitar inundaciones por desbordamientos de estos cauces.
3 | 110975 | FID 1928 2019 | Reequipamiento de pozo en San Antonio Hidalgo (Ranchería de San Antonio), Donato Guerra y línea de conducción en el centro de capacitación y entrenamiento de la Secretaría de Marina en Valle de Bravo, Municipio de Donato Guerra | Donato Guerra San Antonio Hidalgo (Ranchería San Antonio) | 4300080.57 | 2018-07-09 | 2019-10-30 | 100 | 100 |  | Reforzara el gasto para atender la demanda del líquido vital, a los habitantes de manera eficiente.
4 | 115312 | Apaur 2019 | Limpieza de trampas retenedoras de lirio y basura en el Río Lerma | Lerma San Mateo Atenco Temoaya Xonacatlán Lerma de Villada, San Mateo Atenco, Temoaya, Xonacatlán | 2281674.76 | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 100 | 99.0502 |  | Saneamiento del río Lerma
5 | 115317 | Apaur 2019 | Desazolve del cauce y reforzamiento de bordos de protección del Río San Gaspar | Metepec Metepec San Mateo Atenco | 3991551.82 | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 100 | 64.0168 |  | Para mejorar el flujo de aguas y el saneamiento del cauce del río San Gaspar, así como evitar inundaciones por desbordamientos del cauce del río
6 | 115316 | Apaur 2019 | Desazolve del cauce y alcantarillas en cruces carreteros de el Río el Arenal | Metepec Metepec San Mateo Mexicaltzingo | 2491342.4 | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 100 | 98.4055 |  | Para mejorar el flujo de aguas y el saneamiento del cauce del río El Arenal, así como evitar inundaciones por desbordamientos del cauce del río
7 | 115318 | Apaur 2019 | Desazolve y sobre elevación de bordos de protección del Río Santiaguito | Mexicaltzingo Tenango del valle San Mateo Mexicaltzingo Tenango de Arista | 2280098.04 | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 100 | 97.4539 |  | Para mejorar el flujo de aguas y el saneamiento del cauce del río Santiaguito, así como evitar inundaciones por desbordamientos del cauce del río
8 | 115328 | Apaur 2019 | Desazolve y sobre elevación de bordos en el río solanos | Otzolotepec Villa Cuauhtémoc | 2945682.76 | 2019-11-01 | 2019-12-19 | 100 | 100 |  | Para mejorar el flujo de aguas y el saneamiento del cauce del río Solanos, así como evitar inundaciones por desbordamientos del cauce del río.
9 | 115329 | Apaur 2019 | Desazolve y reforzamiento de bordos de proyección en el Río Sanabria | Rayón Santa María Rayón | 2699659.16 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 100 | 100 |  | Para mejorar el flujo de aguas y el saneamiento del cauce del río Sanabria, así como evitar inundaciones por desbordamientos del cauce del río
10 | 115331 | Apaur 2019 | Desazolve y formación de bordos de protección en el Río Viejo | San Mateo Atenco San Mateo Atenco | 3545162.56 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 100 | 100 |  | Para mejorar el flujo de aguas y el saneamiento del cauce del río Viejo, así como evitar inundaciones por desbordamientos del cauce del río
11 | 115313 | Apaur 2019 | Limpieza bajo puentes carretera Toluca-México del Río Lerma | San Mateo Atenco San Mateo Atenco | 997668.08 | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 100 | 98.4918 |  | Saneamiento del río Lerma.
12 | 115330 | Apaur 2019 | Desazolve y sobre elevación de bordos en el Río Lerma | San Mateo Atenco San Mateo Atenco | 4217600.3 | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 100 | 24.2707 |  | Para mejorar el flujo de aguas y el saneamiento del cauce del río Lerma, así como evitar inundaciones por desbordamientos del cauce del río
13 | 115360 | Aparural 2019 | Construcción de drenaje sanitario en la localidad de El Divisadero Zapata | Soyaniquilpan El Divisadero de Zapata | 3278110.86 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 100 | 81.9882 |  | Para desaloja las aguas residuales y pluviales de la población, mejorar de manera eficiente y oportuna, disminuir los focos de infección y los malos olores y contribuir con el mejoramiento del medio ambiente, la flora y la fauna
14 | 115332 | Apaur 2019 | Desazolve y formación de bordos de protección en el Río Tejalpa | Zinacantepec San Miguel Zinacantepec | 4305085.58 | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 100 | 99.6967 |  | Para mejorar el flujo de aguas y el saneamiento del cauce del río Tejalpa, así como evitar inundaciones por desbordamientos del cauce del río.

## Formato 1
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
TRANSPARENCIA PROACTIVA
2020-03-19
Tema | Disminuye asimetrías de la información Sí/No ¿Por qué? | Mejora el acceso a trámites y servicios Si/No ¿Por qué? | Optimiza la toma de decisiones de autoridades, ciudadanos o población en general Si/No ¿Por qué? | Detona efectivamente la rendición de cuentas Si/No ¿Por qué?
1. Obras de agua potable concluidas y operando ejercicio 2019 | Sí. Complemento a los contratos de licitación pública | Sí. Permite al usuario constatar que la obra está concluida y se solicite al Comité de Agua Potable o municipio la toma domiciliaria de agua potable | Sí. Se da a conocer los alcances de la obra concluida y le va a permitir al municipio hacer las obras complementarias o solicitar la ampliación | Sí. El presupuesto que se autorizó se ve reflejado en la obra concluida
_____________________________________________________________
MTRO. A. P. HÉCTOR MANUEL MACHADO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

## Formato 2
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
TRANSPARENCIA PROACTIVA
Procedimiento No. 2
1.Obras de agua potable concluidas y operando ejercicio 2019.
____________________________________________
MTRO. A. P. HÉCTOR MANUEL MACHADO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA